## Gantt
|  |  |  | Mars 2026 |  |  |  |  | Avril 2026 |  |  |  | Mai 2026 |  |  |  | Juin 2026
|  |  |  | S09 02/03 | S10 09/03 | S11 16/03 | S12 23/03 | S13 30/03 | S14 06/04 | S15 13/04 | S16 20/04 | S17 27/04 | S18 04/05 | S19 11/05 | S20 18/05 | S21 25/05 | S22 01/06
Phase / Sprint | Tâche | Début | Fin
Sprint 1 - Analyse | Recueil des besoins | 2026-03-02 | 2026-03-06
| Procedures utilisateur | 2026-03-07 | 2026-03-09
| Conformite procedures (process entreprise) | 2026-03-10 | 2026-03-11
| Specifications fonctionnelles | 2026-03-12 | 2026-03-16
| Reingenierie processus | 2026-03-17 | 2026-03-19
| Schema circulation des documents | 2026-03-20 | 2026-03-21
Sprint 2 - Conception | Modelisation BDD | 2026-03-16 | 2026-03-22
| Contraintes integrite + triggers automatique | 2026-03-23 | 2026-03-25
| Architecture logicielle en couches (schema) | 2026-03-18 | 2026-03-22
| Registre risques + criticite | 2026-03-18 | 2026-03-19
| Maquettes (web+mobile) | 2026-03-20 | 2026-03-24
| Accessibilite UI (norme presentation + adaptation) | 2026-03-25 | 2026-03-26
| Setup environnement technique | 2026-03-20 | 2026-03-24
| Env tests multi-tiers (docker/shell) | 2026-03-25 | 2026-03-28
| Conception QR dynamique (token, expiration, nv qr) | 2026-03-24 | 2026-03-26
| Dictionnaire donnees + mapping export (champs, provenance) | 2026-03-26 | 2026-03-28
| RGPD (minimisation + retention logs) | 2026-03-26 | 2026-03-27
Sprint 3 - Developpement MVP | Authentification | 2026-03-30 | 2026-04-05
| Roles de base (mentor/referent/admin) | 2026-04-06 | 2026-04-07
| CRUD Mentors | 2026-04-08 | 2026-04-13
| Gestion des heures | 2026-04-14 | 2026-04-23
| App web (affichage QR dynamique) | 2026-04-24 | 2026-04-28
| App mobile (scan QR + envoi validation) | 2026-04-10 | 2026-04-17
| Validation QR cote API + signature | 2026-04-29 | 2026-05-03
| Gestion erreurs QR (expiration, replay) + messages | 2026-05-04 | 2026-05-06
| log (evenement, qui a fait quoi) | 2026-04-10 | 2026-04-17
| Export donnees (PDF/CSV) | 2026-05-07 | 2026-05-11
| Doc sur l'export (format + champs) | 2026-05-12 | 2026-05-13
| Documentation technique (API, DB, archi) | 2026-04-14 | 2026-04-19
| Jeux essai + tests unitaires (MVP) | 2026-04-10 | 2026-04-19
Sprint 4 - Stabilisation | Gestion des roles (durcissement) | 2026-05-01 | 2026-05-07
| Historique (consultation logs) | 2026-05-08 | 2026-05-12
| Regles anti-triche (detections anomalies) | 2026-05-13 | 2026-05-16
| Securite acces donnees (controle acces) | 2026-05-17 | 2026-05-21
| Estimation charge utilisateurs | 2026-05-06 | 2026-05-07
| Optimisation UX | 2026-05-22 | 2026-05-26
| Tests corrections (fonctionne apres ajouts) | 2026-05-27 | 2026-06-02
| Deploiement en env de test + checklist ok | 2026-06-03 | 2026-06-04
| Recette / validation avec referent (PV ou CR) | 2026-06-05 | 2026-06-06

## Planning (table)
Sprint | Clé | Tâche | Début | Fin | Durée (jours) | Dépend de
Sprint 1 - Analyse | a1 | Recueil des besoins | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5
Sprint 1 - Analyse | a1b | Procedures utilisateur | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 3 | a1
Sprint 1 - Analyse | a1c | Conformite procedures (process entreprise) | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2 | a1b
Sprint 1 - Analyse | a2 | Specifications fonctionnelles | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 5 | a1c
Sprint 1 - Analyse | a2b | Reingenierie processus | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | a2
Sprint 1 - Analyse | a2c | Schema circulation des documents | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2 | a2b
Sprint 1 - Analyse | a3 | Validation perimetre MVP | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 4 | a2c
Sprint 2 - Conception | b1 | Modelisation BDD | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 7
Sprint 2 - Conception | b1b | Contraintes integrite + triggers automatique | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | b1
Sprint 2 - Conception | b4 | Architecture logicielle en couches (schema) | 2026-03-18 | 2026-03-22 | 5
Sprint 2 - Conception | b5 | Registre risques + criticite | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2
Sprint 2 - Conception | b2 | Maquettes (web+mobile) | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 5
Sprint 2 - Conception | b2b | Accessibilite UI (norme presentation + adaptation) | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2 | b2
Sprint 2 - Conception | b3 | Setup environnement technique | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 5
Sprint 2 - Conception | b3b | Env tests multi-tiers (docker/shell) | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 4 | b3
Sprint 2 - Conception | b6 | Conception QR dynamique (token, expiration, nv qr) | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3
Sprint 2 - Conception | b7 | Dictionnaire donnees + mapping export (champs, provenance) | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3
Sprint 2 - Conception | b8 | RGPD (minimisation + retention logs) | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2
Sprint 3 - Developpement MVP | c1 | Authentification | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 7
Sprint 3 - Developpement MVP | c1b | Roles de base (mentor/referent/admin) | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2 | c1
Sprint 3 - Developpement MVP | c2 | CRUD Mentors | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 6 | c1b
Sprint 3 - Developpement MVP | c3 | Gestion des heures | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 10 | c2
Sprint 3 - Developpement MVP | c4a | App web (affichage QR dynamique) | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 5 | c3
Sprint 3 - Developpement MVP | c4b | App mobile (scan QR + envoi validation) | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 8
Sprint 3 - Developpement MVP | c4c | Validation QR cote API + signature | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 5 | c4a
Sprint 3 - Developpement MVP | c4d | Gestion erreurs QR (expiration, replay) + messages UX | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | c4c
Sprint 3 - Developpement MVP | c7 | log (evenement, qui a fait quoi) | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 8
Sprint 3 - Developpement MVP | c5 | Export donnees (PDF/CSV) | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 5 | c4d
Sprint 3 - Developpement MVP | c5b | Doc sur l'export (format + champs) | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | c5
Sprint 3 - Developpement MVP | c8 | Documentation technique (API, DB, archi) | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 6
Sprint 3 - Developpement MVP | c6 | Jeux essai + tests unitaires (MVP) | 2026-04-10 | 2026-04-19 | 10
Sprint 4 - Stabilisation | d1 | Gestion des roles (durcissement) | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 7
Sprint 4 - Stabilisation | d2 | Historique (consultation logs) | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 5 | d1
Sprint 4 - Stabilisation | d2c | Regles anti-triche (detections anomalies) | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 4 | d2
Sprint 4 - Stabilisation | d2b | Securite acces donnees (controle acces) | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 | d2c
Sprint 4 - Stabilisation | d3a | Estimation charge utilisateurs | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2
Sprint 4 - Stabilisation | d3 | Optimisation UX | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5 | d2b
Sprint 4 - Stabilisation | d4 | Tests corrections (fonctionne apres ajouts) | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 7 | d3
Sprint 4 - Stabilisation | d5 | Deploiement en env de test + checklist ok | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | d4
Sprint 4 - Stabilisation | d6 | Recette / validation avec referent (PV ou CR) | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | d5